## Zeitplan Bachelorarbeit
| Woche | Zeitplan Bachelorarbeit
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Strukturierungsphase |  | Zeitplan Bachelorarbeit 1: Strukturierung
Anforderungsanalyse | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 1
Umfrageveröffentlichung und Datenanalyse | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 1
Endgultige Gliederung und Inhalte festlegen | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 2
Einleitung ausarbeiten | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 2
Definition der endgültigen Suchkriterien, Datenstruktur und Benutzeroberfläche | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 3
Einarbeitung |  | Zeitplan Bachelorarbeit 4: Einarbeitung
Einführung in Stud.IP Entwicklung | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 4 to Zeitplan Bachelorarbeit 6
Intensive Literatursuche- und Analyse | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 4
Entwurf und Implementierung |  | Zeitplan Bachelorarbeit 7: Entwurf und Implementierung
Backend: Datenbank erstellen | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 7
Frontend: Benutzeroberfläche Profil-Tutor | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 7 to Zeitplan Bachelorarbeit 10
Tests mit Dummy-Data manuell in Datenbank gespeichert | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 9 to Zeitplan Bachelorarbeit 10
Frontend: Benutzeroberfläche Profil-Dozent | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 10 to Zeitplan Bachelorarbeit 11
Tests und Fehlerkorrektur | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 11 to Zeitplan Bachelorarbeit 12
Implementierung | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 11 to Zeitplan Bachelorarbeit 12
Schreibphase |  | Zeitplan Bachelorarbeit 5: Schreiben
Quellen sammeln | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 5 to Zeitplan Bachelorarbeit 14
Software dokumentieren | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 7 to Zeitplan Bachelorarbeit 12
Theoretischen Rahmen verfassen/vervollständigen | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 10 to Zeitplan Bachelorarbeit 12
Texterstellung | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 10 to Zeitplan Bachelorarbeit 13
Benutzerhandbuch schreiben | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 13 to Zeitplan Bachelorarbeit 14
Fazit verfassen | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 14
Abschlussphase |  | Zeitplan Bachelorarbeit 13: Abschluss
Korrekturlesen - Lektorat | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 13
Verbesserungen einarbeiten | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 13
Layout prüfen und anpassen | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 14
Drucken und Binden der Bachelorthesis | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 14
Präsentationsvorbereitung | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 14 to Zeitplan Bachelorarbeit 15
Vortragsvorbereitung | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 14 to Zeitplan Bachelorarbeit 15
Abgabe der Bachelorthesis | bar: Zeitplan Bachelorarbeit 16

## Tabelle1
Endgultige Gliederung und Inhalte festlegen
Anforderungsanalyse | 1
Publicación de encuesta y análisis de datos
Definition der endgültigen Suchkriterien, Datenstruktur und Benutzeroberfläche | 1
Einführung in Stud.IP Entwicklung | 2
Intensive Literatursuche- und Analyse
Entwicklung und Implentierung | 5
Backend - Datenbank erstellen
Frontend - Benutzer Oberfläche Profil-Tutor
Tests mit Dummy-Data manuell in Datenbank gespeichert
Frontend - Benutzer Oberfläche Profil-Dozent | 2
Schreibphase
11
5